## RachhanSystem
[7 empty] | Exported Date : | 2024-10-24 13:21
No. | Customer | Model | Line | FG CODE | POS( P ) | QTY | Del.Date | SEMI CODE | Semi Name | POS( C ) | Pin Assignment | Wire/Tube Color | Length | Semi QTY | Qty | Passed | Remain | R/M shortage ETA, 4M | Doc.No. | KIT Promiss | Actual KIT | KIT SD | KIT SD Trans. | LABEL | SLOT | Plan Seq No. | MC1 |  |  |  | MC2 |  |  |  | MC3 |  |  |  | MQC |  |  | Status
ល.រ | អតិថិជន | ម៉ូឌែល | ឡាញ | កូដផលិតផល | POS( P ) | ចំនួន | ថ្ងៃដឹកជញ្ជូន | លេខកូដ Semi | ឈ្មោះ Semi | POS( C ) | ភីន | ពណ៌ខ្សែភ្លើង | ប្រវែង | ចំនួន​ Semi | ចំនួន | បញ្ជូនរួចរាល់ | នៅសល់ | ចំណាំ | លេខឯកសារ | KIT Promiss | Actual KIT | KIT SD | ថ្ងៃ KIT SD វេរ | ស្ថានភាពឡាប៊ែល | ស្លត | ល.រគម្រោង | MC1 | MC name | Status | ETA | MC2 | MC name | Status | ETA | MC3 | MC name | Status | ETA | MQC | Status | Time | Status | Time
1 | Metis MF4 | Metis MF4 | ASSY | 8835 | 24-0903558 | 8000 | 2024-10-31 | 883501 | D0E33174B-01 | 24-0903559 | 06MCT-B=>SSHL-002T-P0.2 | UL10272-26 BLU(7/0.16)(HR) AMP | 236 | 1 | 8000 | 0 | 8000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 16:29 | 2024-10-16 09:05 | 2024-10-16 09:19 | OK | WIRE CUT | 1 | JAM | JAM07_SDII (B) | FINISH | 2024-10-17 17:16 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
2 | Metis MF4 | Metis MF4 | ASSY | 8835 | 24-0903562 | 6000 | 2024-10-31 | 883501 | D0E33174B-01 | 24-0903563 | 06MCT-B=>SSHL-002T-P0.2 | UL10272-26 BLU(7/0.16)(HR) AMP | 236 | 1 | 6000 | 0 | 6000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 16:29 | 2024-10-16 09:05 | 2024-10-16 09:19 | OK | WIRE CUT | 3 | JAM | JAM07_SDII (B) | FINISH | 2024-10-21 09:54 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
3 | Metis MF3 | METIS MF 3 | ASSY | 8514 | 24-0904093 | 6000 | 2024-10-31 | 851401 | D0BK3174B-01 | 24-0904094 | 06MCT=>SSHL-002T-P0.2 | UL10272-26 WHT (7/0.16)(HR) AMP | 148 | 1 | 6000 | 0 | 6000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 16:33 | 2024-10-16 09:05 | 2024-10-16 09:19 | OK | WIRE CUT | 4 | JAM | JAM07_SDII (B) | FINISH | 2024-10-22 23:43 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
End