## RachhanSystem
[7 empty] | Exported Date : | 2024-10-22 17:34
Customer | Model | Line | FG CODE | POS( P ) | QTY | Del.Date | SEMI CODE | Semi Name | POS( C ) | Pin Assignment | Wire/Tube Color | Length | Semi QTY | Qty | Passed | Remain | R/M shortage ETA, 4M | Doc.No. | KIT Promiss | Actual KIT | KIT SD | LABEL | SLOT | Plan Seq No. | MC1 |  |  |  | MC2 |  |  |  | MC3 |  |  |  | MQC |  |  | Status
អតិថិជន | ម៉ូឌែល | ឡាញ | កូដផលិតផល | POS( P ) | ចំនួន | ថ្ងៃដឹកជញ្ជូន | លេខកូដ Semi | ឈ្មោះ Semi | POS( C ) | ភីន | ពណ៌ខ្សែភ្លើង | ប្រវែង | ចំនួន​ Semi | ចំនួន | បញ្ជូនរួចរាល់ | នៅសល់ | ចំណាំ | លេខឯកសារ | KIT Promiss | Actual KIT | KIT SD | ស្ថានភាពឡាប៊ែល | ស្លត | ល.រគម្រោង | MC1 | MC name | Status | ETA | MC2 | MC name | Status | ETA | MC3 | MC name | Status | ETA | MQC | Status | Time | Status | Time
Metis MF4 | METIS MF4 | S3N | 9261 | 24-0903322 | 2000 | 2024-10-31 | 926102 | D0E35308D-02 | 24-0903324 | 23MicroCT-B=>07MCT-B, 15MCT-B | UL10272-26 WHT (7/0.16)(HR) AMP | 1682, 1434 | 1 | 2000 | 500 | 1500 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-12 11:02 | 2024-10-12 13:58 | OK | MicroCT-MCT | 2 | MS_01_DECAM | MS-01 (I) | RUN | 2024-10-22 11:13 | [8 empty] | SOPHORN | FINISH | 2024-10-22 14:48 | NOT YET | 2024-10-22 15:33
Metis MF4 | METIS MF4 | S3N | 9261 | 24-0903322 | 2000 | 2024-10-31 | 926103 | D0E35308D-03 | 24-0903325 | 15MicroCT-B=>03CT-B, 03CT-B, 03CT-B, 04CT-B, 02CT-B | UL10272-26 WHT (7/0.16)(HR) AMP | 1840, 1630, 1562, 1852, 1912 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 15:51 | 2024-10-15 17:26 | OK | MicroCT-CT | 1 | MS_01 | MS-01 (J) | RUN | 2024-10-22 05:54 | [11 empty] | NOT YET | 2024-10-22 13:35
Metis MF4 | METIS MF4 | S3N | 9261 | 24-0903322 | 2000 | 2024-10-31 | 926104 | D0E35308D-04 | 24-0903326 | 19MicroCT-B=>18MCT-B | UL10272-26 WHT (7/0.16)(HR) AMP | 1545 | 1 | 2000 | 500 | 1500 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 13:02 | 2024-10-15 18:02 | OK | MicroCT-MCT | 2 | MS_01_DECAM | MS-01 (K) | RUN | 2024-10-22 13:58 | [11 empty] | NOT YET | 2024-10-22 15:33
Metis MF4 | METIS MF4 | S3N | 9262 | 24-0903337 | 1800 | 2024-10-31 | 926204 | D0DZ5308D-04 | 24-0903341 | 19MicroCT-B=>18MCT-B | UL10272-26 WHT (7/0.16)(HR) AMP | 1545 | 1 | 1800 | 0 | 1800 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 13:11 | 2024-10-15 18:02 | OK | MicroCT-MCT | 3 | MS_01_DECAM | MS-01 (K) | [13 empty] | NOT YET
Hudson | CPT | ASSY | 9269 | 24-0903352 | 3000 | 2024-10-31 | 926901 | FM2-D839-000(009)-01 | 24-0903353 | 05MCT-B=>02CT-W, 03MCT-G | UL10272-26 VLT(7/0.16) (KP) AMP | 498, 252 | 1 | 3000 | 2000 | 1000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-12 11:04 | 2024-10-12 13:58 | OK | MCT-MCT | 4 | MS_01_DECAM | DECAM7 (C) | FINISH | 2024-10-18 05:25 | SEMI_PRESS | AMP 2.0 (B) | RUN | 2024-10-22 19:30 | [7 empty] | NOT YET | 2024-10-22 13:20
Metis-C2 | METIS C2 | ASSY | 8083 | 24-0903379 | 2400 | 2024-10-31 | 808301 | D2414344A-01 | 24-0903380 | 179609-1, P1.25=>179609-1, P1.25, 0491.125NAT1-JA | UL10518-26 BLK(7/0.16) (KR) | 87, 46 | 1 | 2400 | 0 | 2400 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 |  |  | OK | TMN-TMN | 3 | JAM | CPR-ZERO (A) | FINISH | 2024-10-22 01:46 | AIR_CRIMP | YA-1A (A) | RUN | 2024-10-23 19:30 | [7 empty] | NOT YET
KM Eagle H ADF | KM | ASSY | 9287 | 24-0903408 | 800 | 2024-10-31 | 928701 | AAMPN10802C-01 | 24-0903409 | 11MCT-B=>03CT-B, 03CT-W, 02CT-B | UL10272-26 BLU(7/0.16)(KP) AMP | 766, 371, 701 | 1 | 800 | 0 | 800 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-12 11:12 | 2024-10-12 13:58 | OK | MCT-CT | 1 | MS_01_DECAM | DECAM7 (B) | FINISH | 2024-10-22 12:37 | SEMI_PRESS | [7 empty] | Mom | RUN | 2024-10-22 14:47 | NOT YET
KM Eagle III | KM | ASSY | 9290 | 24-0903415 | 250 | 2024-10-31 | 929002 | ADXDN10201B-02 | 24-0903417 | CE-550V=>SVSF-61T-S2.0, SVSF-61T-S2.0, SPS-51T-187, SPS-51T-187 | UL1015-16 WHT(54/0.18) (KP), UL1015-18 WHT(34/0.18) (KP) | 790, 790, 521, 436 | 1 | 250 | 0 | 250 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 |  |  | OK | TMN-TMN | 2 | JAM | JAM07_SDII (D) | FINISH | 2024-10-22 11:44 | AIR_CRIMP | YA-1A (B) | RUN | 2024-10-22 19:30 | [7 empty] | NOT YET
KM Eagle III | KM | ASSY | 9290 | 24-0903415 | 250 | 2024-10-31 | 929003 | ADXDN10201B-03 | 24-0903418 | SPS-51T-187=>SRA-51T-4 | UL1015-16 G/Y(54/0.18) (KP) | 112 | 1 | 250 | 0 | 250 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 |  |  | OK | TMN-TMN | 3 | JAM | JAM07_SDII (D) | STOP | 2024-10-22 08:17 | AIR_CRIMP | [10 empty] | NOT YET
Clover MF2 | Clover FM2 | S3N | 8716 | 24-0903475 | 1300 | 2024-10-31 | 871601 | D0CH5321-01 | 24-0903476 | 14MCT-B=>14MCT-B | UL10272-26 VLT (7/0.16) (HR) AMP | 891 | 1 | 1300 | 500 | 800 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 17:23 | 2024-10-16 09:04 | OK | MCT-MCT | 2 | MS_01_DECAM | DECAM7 (D) | RUN | 2024-10-22 13:23 | [11 empty] | NOT YET | 2024-10-22 17:27
Clover MF2 | Clover FM2 | S3N | 8716 | 24-0903475 | 1300 | 2024-10-31 | 871603 | D0CH5321-03 | 24-0903478 | 15MCT-B=>14MCT-B | UL10272-26 VLT (7/0.16) (HR) AMP | 680 | 1 | 1300 | 0 | 1300 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 17:21 | 2024-10-16 09:04 | OK | MCT-MCT | 3 | MS_01_DECAM | DECAM7 (D) | [13 empty] | NOT YET
KM BMMY Eagle | KM | ASSY | 8763 | 24-0903492 | 6000 | 2024-10-31 | 876301 | AA2JN10T00A-01 | 24-0903493 | 09MCT-B=>02CT-B, 04CT-B, 03CT-B | UL10272-26 VLT(7/0.16) (KP) AMP | 280, 135, 280 | 1 | 6000 | 5000 | 1000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-12 11:16 | 2024-10-12 13:58 | OK | MCT-CT | 3 | MS_01_DECAM | DECAM7 (B) | FINISH | 2024-10-18 06:59 | SEMI_PRESS | AMP 2.0 (E) | RUN | 2024-10-23 19:30 | [7 empty] | NOT YET | 2024-10-22 15:57
KM BMMY Eagle | KM | ASSY | 8764 | 24-0903494 | 3300 | 2024-10-31 | 876401 | AA2JN11B00A-01 | 24-0903495 | 18MCT-B=>06MCT-B, 06MCT-B, 06MCT-B | UL10272-26 VLT(7/0.16) (KP) AMP | 601, 676, 761 | 1 | 3300 | 0 | 3300 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 13:11 | 2024-10-15 18:02 | OK | MCT-MCT | 4 | MS_01_DECAM | DECAM7 (C) | [10 empty] | SOPHORN | STOP | 2024-10-22 17:33 | NOT YET
Metis MF4 | Metis MF4 | ASSY | 8835 | 24-0903558 | 8000 | 2024-10-31 | 883501 | D0E33174B-01 | 24-0903559 | 06MCT-B=>SSHL-002T-P0.2 | UL10272-26 BLU(7/0.16)(HR) AMP | 236 | 1 | 8000 | 0 | 8000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 16:29 | 2024-10-16 09:04 | OK | WIRE CUT | 2 | JAM | JAM07_SDII (C) | FINISH | 2024-10-17 17:16 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
Metis MF4 | Metis MF4 | ASSY | 8835 | 24-0903560 | 6000 | 2024-10-31 | 883501 | D0E33174B-01 | 24-0903561 | 06MCT-B=>SSHL-002T-P0.2 | UL10272-26 BLU(7/0.16)(HR) AMP | 236 | 1 | 6000 | 0 | 6000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 16:29 | 2024-10-16 09:04 | OK | WIRE CUT | 3 | JAM | JAM07_SDII (C) | FINISH | 2024-10-20 11:38 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
Metis MF4 | Metis MF4 | ASSY | 8835 | 24-0903562 | 6000 | 2024-10-31 | 883501 | D0E33174B-01 | 24-0903563 | 06MCT-B=>SSHL-002T-P0.2 | UL10272-26 BLU(7/0.16)(HR) AMP | 236 | 1 | 6000 | 0 | 6000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 16:29 | 2024-10-16 09:04 | OK | WIRE CUT | 4 | JAM | JAM07_SDII (C) | FINISH | 2024-10-21 09:54 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
Metis MF4 | Metis MF4 | ASSY | 8835 | 24-0903564 | 8000 | 2024-10-31 | 883501 | D0E33174B-01 | 24-0903565 | 06MCT-B=>SSHL-002T-P0.2 | UL10272-26 BLU(7/0.16)(HR) AMP | 236 | 1 | 8000 | 0 | 8000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 16:28 | 2024-10-16 09:04 | OK | WIRE CUT | 5 | JAM | JAM07_SDII (C) | FINISH | 2024-10-22 06:16 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
Metis MF4 | Metis MF4 | S3N | 8839 | 24-0903573 | 1350 | 2024-10-31 | 883901 | D0E35237A-01 | 24-0903574 | 14MCT-B=>15MicroCT-B | UL10272-26 VLT (7/0.16) (HR) AMP | 1278 | 1 | 1350 | 0 | 1350 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-16 08:25 | 2024-10-16 09:04 | OK | MicroCT-MCT | 2 | MS_01_DECAM | MS-01 (H) | [13 empty] | NOT YET
Metis MF4 | Metis MF4 | S3N | 8839 | 24-0903573 | 1350 | 2024-10-31 | 883902 | D0E35237A-02 | 24-0903575 | 14MCT-B=>19MicroCT-B | UL10272-26 VLT (7/0.16) (HR) AMP | 1268 | 1 | 1350 | 500 | 850 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 17:21 | 2024-10-16 09:04 | OK | MicroCT-MCT | 1 | MS_01_DECAM | MS-01 (H) | RUN | 2024-10-22 12:01 | [11 empty] | NOT YET | 2024-10-22 15:25
Metis MF4 | Metis MF4 | ASSY | 8840 | 24-0903578 | 2900 | 2024-10-31 | 884003 | D0E15237B-03 | 24-0903581 | 11MCT=>11MicroCT | UL10272-26 VLT (7/0.16) (HR) AMP | 1282 | 1 | 2900 | 0 | 2900 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 12:48 | 2024-10-15 18:02 | OK | MicroCT-MCT | 4 | MS_01_DECAM | MS-01 (I) | RUN | 2024-10-22 17:16 | [11 empty] | NOT YET
Metis MF4 | Metis MF4 | ASSY | 8840 | 24-0903578 | 2900 | 2024-10-31 | 884004 | D0E15237B-04 | 24-0903582 | 11MCT=>15MicroCT | UL10272-26 VLT (7/0.16) (HR) AMP | 1272 | 1 | 2900 | 0 | 2900 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 15:50 | 2024-10-15 17:26 | OK | MicroCT-MCT | 3 | MS_01_DECAM | MS-01 (I) | [13 empty] | NOT YET
Metis MF4 | Metis MF4 | ASSY | 8846 | 24-0903594 | 3000 | 2024-10-31 | 884601 | D0E35322A-01 | 24-0903595 | 13GX=>09GX, 08GX | UL11079-26 ORG(7/0.16) (HR) JST | 170, 170 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-14 12:51 | 2024-10-14 14:10 | OK | GX-GX | 2 | MS_01 | MS-01 (G) | FINISH | 2024-10-16 14:34 | SEMI_PRESS | GX (B) | RUN | 2024-10-23 19:30 | [7 empty] | NOT YET | 2024-10-21 17:15
Metis MF4 | Metis MF4 | S3N | 8847 | 24-0903596 | 2500 | 2024-10-31 | 884706 | D0E35324A-06 | 24-0903602 | 12MicroCT-B=>03CT-B, 03CT-B, 03CT-B, 03CT-B | UL10272-26 WHT (7/0.16)(HR) AMP | 384, 239, 169, 204 | 1 | 2500 | 0 | 2500 | 1-2355088-6 ( RM Shortage ) | IT24-0213 | 2024-10-16 | 2024-10-15 17:19 | 2024-10-16 09:04 | OK | MicroCT-CT | 2 | MS_01 | MS-01 (K) | FINISH | 2024-10-20 05:55 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
Metis MF4 | Metis MF4 | S3N | 8847 | 24-0903603 | 2000 | 2024-10-31 | 884706 | D0E35324A-06 | 24-0903609 | 12MicroCT-B=>03CT-B, 03CT-B, 03CT-B, 03CT-B | UL10272-26 WHT (7/0.16)(HR) AMP | 384, 239, 169, 204 | 1 | 2000 | 0 | 2000 | 1-2355088-6 ( RM Shortage ) | IT24-0213 | 2024-10-16 | 2024-10-15 17:19 | 2024-10-16 09:04 | OK | MicroCT-CT | 3 | MS_01 | MS-01 (K) | FINISH | 2024-10-20 11:05 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
Metis MF4 | METIS MF4 | S3N | 9398 | 24-0903651 | 2200 | 2024-10-31 | 939805 | D0E15300C-05 | 24-0903656 | 22MicroCT-B=>03CT-B, 10CT-B, 03CT-B | UL10272-26 WHT (7/0.16)(HR) AMP | 665, 642, 162 | 1 | 2200 | 1000 | 1200 | 1-235508-6,1-2355088-8,2-2355088-6 | IT24-0213 | 2024-10-16 | 2024-10-15 12:59 | 2024-10-15 18:02 | OK | MicroCT-CT | 3 | MS_01 | MS-01 (J) | FINISH | 2024-10-20 23:35 | SEMI_PRESS | AMP 2.0 (D) | RUN | 2024-10-23 19:30 | [7 empty] | NOT YET | 2024-10-22 15:11
Metis MF4 | Metis MF4 | ASSY | 9400 | 24-0903687 | 1600 | 2024-10-31 | 940001 | D0E31320B-01 | 24-0903688 | 18MCT-B=>03MCT-B, 02MCT-B, 02MCT-B, 02MCT-B, 02CT-B, 02CT-B, 02CT-B, 02CT-B, 02CT-B | UL10272-26 VLT (7/0.16) (HR) AMP | 725, 545, 455, 360, 617, 527, 437, 342, 722 | 1 | 1600 | 1000 | 600 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-12 11:17 | 2024-10-12 13:58 | OK | MCT-MCT | 8 | MS_01_DECAM | DECAM7 (D) | FINISH | 2024-10-21 19:19 | SEMI_PRESS | AMP 2.0 (C) | RUN | 2024-10-24 19:30 | [7 empty] | NOT YET | 2024-10-22 10:24
Metis MF4 | Metis MF4 | S3N | 8909 | 24-0903705 | 2600 | 2024-10-31 | 890902 | D0E35307B-02 | 24-0903707 | 15MicroCT-B=>14MCT-B | UL10272-26 VLT (7/0.16) (HR) AMP | 908 | 1 | 2600 | 2500 | 100 | 1-2355088-6 | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-16 08:25 | 2024-10-16 09:04 | OK | MicroCT-MCT |  | MS_01_DECAM | DECAM7 (E) | STOP | 2024-10-20 21:48 | [11 empty] | NOT YET | 2024-10-21 08:32
KM Eagle III | KM | S3N | 9416 | 24-0903741 | 550 | 2024-10-31 | 941604 | ADXDN10B02D-04 | 24-0903745 | 10MCT-B=>03CT-B, 03CT-B, 03CT-B | UL10272-26 VLT(7/0.16) (KP) AMP | 1360, 980, 136 | 1 | 550 | 0 | 550 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-15 13:01 | 2024-10-15 18:02 | OK | MCT-CT | 11 | MS_01_DECAM | DECAM7 (B) | FINISH | 2024-10-19 13:01 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
KM Eagle III | KM | S3N | 9418 | 24-0903779 | 3520 | 2024-10-31 | 941803 | ADXGN10D02D-03 | 24-0903782 | 20MCT-B=>04CT-B, 04CT-B, 04CT-Y, 04CT-B, 04CT-B | UL10272-26 VLT(7/0.16) (KP) AMP | 405, 565, 615, 525, 355 | 1 | 3520 | 2000 | 1520 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-12 11:11 | 2024-10-12 13:58 | OK | MCT-CT | 1 | MS_01_DECAM | DECAM7 (A) | RUN | 2024-10-21 13:12 | [11 empty] | NOT YET | 2024-10-22 15:24
Metis MF4 | METIS MF4 | S3N | 9426 | 24-0903819 | 1150 | 2024-10-31 | 942603 | D0DZ5301-03 | 24-0903822 | 15GX-W=>13CZ-G | UL11079-26 WHT(7/0.16) (HR) JST | 690 | 1 | 1150 | 0 | 1150 | 1-2355088-6,1-2355088-8,2-2355088-2 | IT24-0213 | 2024-10-16 | 2024-10-14 12:45 | 2024-10-14 14:10 | OK | GX-CZ | 3 | MS_01 | MS-01 (G) | RUN | 2024-10-22 16:40 | [11 empty] | NOT YET
Metis MF4 | METIS MF4 | S3N | 9426 | 24-0903819 | 1150 | 2024-10-31 | 942605 | D0DZ5301-05 | 24-0903824 | 22MicroCT-B=>03CT-B, 10CT-B, 02CT-B, 03CT-B | UL10272-26 WHT (7/0.16)(HR) AMP | 742, 612, 650, 162 | 1 | 1150 | 0 | 1150 | 1-2355088-6,1-2355088-8,2-2355088-2 | IT24-0213 | 2024-10-16 | 2024-10-15 12:59 | 2024-10-15 18:02 | OK | MicroCT-CT | 3 | MS_01 | MS-01 (I) | FINISH | 2024-10-21 22:12 | SEMI_PRESS | [10 empty] | NOT YET
KM Eagle H ADF | KM | S3N | 8983 | 24-0903836 | 1200 | 2024-10-31 | 898301 | A782N10304F-01 | 24-0903837 | 15MCT-B=>03CT-B, 12CT-B | UL10272-26 BLU(7/0.16)(KP) AMP | 885, 1000 | 1 | 1200 | 0 | 1200 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-12 11:03 | 2024-10-12 13:58 | OK | MCT-CT | 3 | MS_01_DECAM | DECAM7 (B) | RUN | 2024-10-22 17:00 | [11 empty] | NOT YET
CANON CPT (T709) | CPT | ASSY | 8995 | 24-0903853 | 9000 | 2024-10-31 | 899501 | FM1-D855-000(007)-01 | 24-0903854 | 04XR-G=>04XR-G | UL10272-26 YEL(7/0.16)(KP) JST | 78 | 1 | 9000 | 0 | 9000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-14 12:32 | 2024-10-14 14:10 | OK | XR-XR | 5 | D_E | D/E (B) | RUN | 2024-10-23 16:40 | [11 empty] | NOT YET
KM BMMY Eagle | KM | S3N | 9005 | 24-0903869 | 320 | 2024-10-31 | 900508 | AA2JN10B03D-08 | 24-0903877 | 17MCT-B=>09MCT-B, 08MCT-G | UL10272-26 VLT(7/0.16) (KP) AMP | 1194, 1284 | 1 | 320 | 0 | 320 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-12 12:18 | 2024-10-12 13:58 | OK | MCT-MCT | 1 | MS_01_DECAM | DECAM7 (C) | [13 empty] | NOT YET
CPT T773 | CPT | ASSY | 9074 | 24-0903930 | 3000 | 2024-10-31 | 907401 | FM2-A970-000(011)-01 | 24-0903931 | 07MCT-B=>04MCT-B, 03MCT-B | UL10272-26 VLT(7/0.16) (KP) AMP | 794, 1040 | 1 | 3000 | 0 | 3000 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-12 12:19 | 2024-10-12 13:58 | OK | MCT-MCT | 2 | MS_01_DECAM | MS-01 (E) | RUN | 2024-10-22 13:01 | [11 empty] | NOT YET
CANON CHT (D75-D78) | CHT | ASSY | 9143 | 24-0903960 | 160 | 2024-10-31 | 914302 | QM7-4852-000(007)-02 | 24-0903962 | 06XR-G=>06CK-G, (TWIST) | UL10272-26 VLT(7/0.16) (KP) JST | 1349 | 1 | 160 | 0 | 160 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-14 12:50 | 2024-10-14 14:10 | OK | XR-CK | 6 | D_E | D/E (C) | FINISH | 2024-10-22 14:13 | TWIST | [10 empty] | NOT YET
CANON (CHT E74) | CHT | ASSY | 9144 | 24-0903964 | 400 | 2024-10-31 | 914402 | QM7-5702-000(005)-02 | 24-0903966 | 06CK-G=>06XR-G, (TWIST) | UL10272-26 VLT(7/0.16) (KP) JST | 254 | 1 | 400 | 0 | 400 |  | IT24-0208 | 2024-10-16 | 2024-10-14 12:49 | 2024-10-14 14:10 | OK | XR-CK | 3 | D_E | D/E (C) | RUN | 2024-10-22 15:40 | TWIST | [10 empty] | NOT YET