## RachhanSystem
[7 empty] | Exported Date : | 2026-09-10 15:34
No. | Customer | Model | Line | FG CODE | POS( P ) | QTY | Del.Date | SEMI CODE | Semi Name | POS( C ) | Pin Assignment | Wire/Tube Color | Length | Semi QTY | Qty | Passed | Remain | R/M shortage ETA, 4M | Doc.No. | KIT Promiss | Actual KIT | KIT SD | KIT SD Trans. | LABEL | SLOT | Plan Seq No. | MC1 |  |  |  | MC2 |  |  |  | MC3 |  |  |  | MQC |  |  | Status
ល.រ | អតិថិជន | ម៉ូឌែល | ឡាញ | កូដផលិតផល | POS( P ) | ចំនួន | ថ្ងៃដឹកជញ្ជូន | លេខកូដ Semi | ឈ្មោះ Semi | POS( C ) | ភីន | ពណ៌ខ្សែភ្លើង | ប្រវែង | ចំនួន​ Semi | ចំនួន | បញ្ជូនរួចរាល់ | នៅសល់ | ចំណាំ | លេខឯកសារ | KIT Promiss | Actual KIT | KIT SD | ថ្ងៃ KIT SD វេរ | ស្ថានភាពឡាប៊ែល | ស្លត | ល.រគម្រោង | MC1 | MC name | Status | ETA | MC2 | MC name | Status | ETA | MC3 | MC name | Status | ETA | MQC | Status | Time | Status | Time
1 |  |  | ASSY | SM0097 | 26-0803232 | 212 | 2026-09-18 | SM009701 | D0K15237-01 | 26-0803233 | 08CT-B=>09MCT-B, (Twist) | UL1061-28 BLK(7/0.125T)(HR) | 802 | 1 | 212 | 212 | 0 | Sample | IT26-0216 | 2026-08-26 | 2026-08-28 15:30 | 2026-08-28 17:50 | 2026-08-29 10:49 | OK | MCT-CT | 4 | MS_01_DECAM | DECAM7 (C) | FINISH | 2026-09-01 18:55 | SEMI_PRESS | SEMI-AMP 2.0 (A) | FINISH | 2026-09-04 08:09 | TWIST | [6 empty] | OK | 2026-09-04 10:55
2 |  |  | ASSY | SM0097 | 26-0803232 | 212 | 2026-09-18 | SM009702 | D0K15237-02 | 26-0803234 | 11MCT-B=>11MicroCT-B | UL1061-28 BLK(7/0.125T)(HR) | 762 | 1 | 212 | 212 | 0 | Sample | IT26-0216 | 2026-08-26 | 2026-08-28 15:34 | 2026-08-28 17:50 | 2026-08-31 10:00 | OK | MicroCT-MCT | 3 | MS_01_DECAM | DECAM7 (E) | FINISH | 2026-09-01 16:23 | [11 empty] | OK | 2026-09-01 17:32
3 |  |  | ASSY | SM0097 | 26-0803232 | 212 | 2026-09-18 | SM009703 | D0K15237-03 | 26-0803235 | 11MCT-B=>15MicroCT-B | UL1061-28 BLK(7/0.125T)(HR) | 772 | 1 | 212 | 212 | 0 | Sample | IT26-0216 | 2026-08-26 | 2026-08-28 15:36 | 2026-08-28 17:50 | 2026-08-31 10:00 | OK | MicroCT-MCT | 1 | MS_01_DECAM | DECAM7 (E) | FINISH | 2026-09-01 13:53 | [11 empty] | OK | 2026-09-01 15:15
4 |  |  | ASSY | SM0097 | 26-0803232 | 212 | 2026-09-18 | SM009704 | D0K15237-04 | 26-0803236 | 11CT-B=>08MicroCT-B | UL10272-26 BLK(7/0.16)(HR)AMP | 867 | 1 | 212 | 212 | 0 | Sample | IT26-0216 | 2026-08-26 | 2026-08-28 15:32 | 2026-08-28 17:50 | 2026-08-31 14:13 | OK | MicroCT-CT | 3 | MS_01 | MS-01 (M) | FINISH | 2026-09-01 14:09 | [11 empty] | OK | 2026-09-01 17:32
5 |  |  | ASSY | SM0097 | 26-0803232 | 212 | 2026-09-18 | SM009705 | D0K15237-05 | 26-0803237 | 15CT-B=>17MicroCT-B | UL1061-28 BLK(7/0.125T)(HR) | 827 | 1 | 212 | 212 | 0 | =L827=>829mm | IT26-0216 | 2026-08-26 | 2026-08-28 15:36 | 2026-08-28 17:50 | 2026-08-31 14:13 | OK | MicroCT-CT | 5 | MS_01 | MS-01 (M) | FINISH | 2026-09-01 18:05 | [11 empty] | OK | 2026-09-02 09:57
End