## RachhanSystem
MARUNIX(CAMBODIA)
Schedule for POS Production Process
2025-11-22 09:00 | : 22-Nov-2025
No | POS Issue | KIT RQ | W/H Start | W/H Finish | Day | KIT Start | KIT Finish | Day | MC Start | MC Finish | Day | Assy Start | Assy Finish | Day | Shipment Date | Production LT | Spare Time for Shipment | TOTAL LT | Remarks
1 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 5 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 5 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 7 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 | 9 | 6 | 21
2 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 5 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 5 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 7 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 7 | 2024-10-09 | 9 | 6 | 21
3 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 5 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 7 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 7 | 2024-10-16 | 9 | 6 | 21
4 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 5 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 7 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 7 | 2024-10-24 | 9 | 6 | 21
5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 5 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 5 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 7 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 7 | 2024-11-07 | 9 | 6 | 21
6 | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 5 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 5 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 7 | 2024-11-13 | 9 | 6 | 21
7 | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 5 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 5 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 7 | 2024-11-21 | 9 | 6 | 21
8 | 2024-11-03 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 5 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 5 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 7 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 7 | 2024-11-30 | 9 | 6 | 21
9 | 2024-11-08 | 2024-11-10 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 5 | 2024-11-13 | 2024-11-19 | 5 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 7 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 7 | 2024-12-05 | 15 | 0 | 27
10 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 5 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 5 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 7 | 2024-12-06 | 2024-12-12 | 7 | 2024-12-12 | 14 | 0 | 23
11 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 5 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 5 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 7 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 7 | 2024-12-19 | 14 | 0 | 24
12 | 2024-11-30 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-07 | 5 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 5 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 7 | 2024-12-12 | 2024-12-25 | 7 | 2024-12-25 | 13 | 0 | 25
13 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-14 | 5 | 2024-12-11 | 2024-12-15 | 5 | 2024-12-17 | 2024-12-25 | 7 | 2024-12-30 | 2025-01-08 | 7 | 2025-01-08 | 22 | 0 | 33 | Inventory
14 | 2024-12-13 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 5 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 5 | 2024-12-30 | 2025-01-08 | 7 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 7 | 2025-01-15 | 16 | 0 | 33 | Inventory
15 | 2024-12-19 | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 2025-01-04 | 5 | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 7 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | 7 | 2025-01-22 | 14 | 0 | 34 | Inventory
16 | 2025-01-03 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-11 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 5 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 7 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 7 | 2025-01-29 | 14 | 0 | 26 | inventory
17 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 2025-01-14 | 2025-01-18 | 5 | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 7 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 7 | 2025-02-06 | 16 | 1 | 26 | Adjust 1 day for shipment
18 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 5 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 7 | 2025-02-13 | 15 | 1 | 26 | Adjust 1 day
19 | 2025-01-23 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 5 | 2025-01-28 | 2025-02-01 | 5 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 7 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 7 | 2025-02-20 | 16 | 1 | 27 | Adjsut 1 Day
20 | 2025-01-30 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 5 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 5 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 7 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 7 | 2025-02-26 | 14 | 1 | 26 | Adjust 1 Day
21 | 2025-02-06 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 5 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 7 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 7 | 2025-03-06 | 15 | 1 | 27 | Adjust 1 day
22 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 2025-02-18 | 2025-02-22 | 5 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 7 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 7 | 2025-03-13 | 15 | 1 | 27 | 8-Mar Holiday
23 | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 5 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 7 | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 7 | 2025-03-20 | 15 | 1 | 27 | 8-Mar Holiday
24 | 2025-02-27 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 5 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 5 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 7 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 7 | 2025-03-27 | 14 | 1 | 27 | 08-Mar Holiday
25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | 5 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 7 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 7 | 2025-04-03 | 14 | 1 | 30
26 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 5 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 7 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 7 | 2025-04-10 | 15 | 1 | 28
27 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 5 | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 7 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 7 | 2025-04-23 | 22 | 1 | 34
28 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 5 | 2025-03-29 | 2025-04-03 | 5 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 7 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 7 | 2025-04-30 | 22 | 1 | 36
29 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 5 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 5 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 7 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 7 | 2025-05-07 | 14 | 1 | 35
30 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 5 | 2025-04-11 | 2025-04-23 | 5 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 7 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 7 | 2025-05-17 | 17 | 1 | 38
31 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 5 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 5 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 7 | 2025-05-22 | 15 | 1 | 30
32 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 5 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 5 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 7 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 7 | 2025-05-31 | 17 | 1 | 32
33 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 5 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 5 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 7 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 7 | 2025-06-05 | 13 | 1 | 35
34 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 5 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 5 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 7 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 7 | 2025-06-12 | 13 | 1 | 34
35 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 5 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 5 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 7 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 7 | 2025-06-19 | 13 | 2 | 29
36 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 5 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 7 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 7 | 2025-06-26 | 16 | 1 | 30
37 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 5 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 7 | 2025-07-03 | 16 | 1 | 30
38 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 5 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 5 | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 7 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 7 | 2025-07-10 | 16 | 1 | 32
39 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 5 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 7 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 7 | 2025-07-17 | 15 | 1 | 33 | Invventory
40 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 5 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 5 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 7 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 7 | 2025-07-22 | 13 | 1 | 28 | POS Schedule for Allied VN Shipment 22-07-25
41 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 7 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-24 | 15 | 1 | 34 | Invventory
42 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 5 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 7 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 7 | 2025-07-31 | 14 | 0 | 26
43 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 5 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 5 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 7 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 7 | 2025-08-07 | 15 | 1 | 29
44 | 2025-07-12 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 5 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 5 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 7 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 7 | 2025-08-14 | 14 | 1 | 32
45 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 5 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 5 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 7 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-21 | 15 | 1 | 33
46 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 5 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 5 | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 7 | 2025-08-06 | 2025-08-25 | 7 | 2025-08-26 | 20 | 1 | 31 | Allied VN
47 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 5 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 5 | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 7 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 7 | 2025-08-28 | 16 | 1 | 33
48 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-19 | 5 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 7 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 7 | 2025-09-04 | 15 | 1 | 34
49 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 5 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 5 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 7 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 7 | 2025-09-11 | 15 | 1 | 27
50 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 7 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 7 | 2025-09-16 | 15 | 0 | 26 | Allied VN
51 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 7 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 7 | 2025-09-18 | 15 | 1 | 27
52 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-06 | 5 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 5 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 7 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 7 | 2025-09-30 | 21 | 0 | 33
53 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 5 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 5 | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 7 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 7 | 2025-10-09 | 22 | 1 | 33
54 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-27 | 5 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 7 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 7 | 2025-10-16 | 16 | 1 | 33
55 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-27 | 5 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 7 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 7 | 2025-10-20 | 16 | 5 | 33 | Allied VN POS
56 | 2025-09-19 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 5 | 2025-09-30 | 2025-10-04 | 5 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-23 | 16 | 1 | 33
57 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 7 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 7 | 2025-10-30 | 16 | 1 | 27
58 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 5 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 7 | 2025-10-30 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-13 | 22 | 1 | 34
59 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 5 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 5 | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 7 | 2025-11-18 | 19 | 0 | 31 | Allied VN POS
60 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 5 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 5 | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 7 | 2025-11-20 | 20 | 1 | 32
61 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-11-08 | 5 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 7 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 7 | 2025-11-27 | 15 | 1 | 32
62 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 5 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 5 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 7 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 7 | 2025-12-04 | 15 | 1 | 26
63 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 5 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 5 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 7 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 7 | 2025-12-11 | 15 | 0 | 27
64 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 5 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 5 | 2025-11-28 | 2025-12-06 | 7 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 7 | 2025-12-16 | 17 | 1 | 28 | POS Allied VN
65 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 5 | 2025-11-29 | 2025-12-04 | 5 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 7 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 7 | 2025-12-24 | 15 | 4 | 25
66 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 5 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 5 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 7 | 2025-12-22 | 2026-01-06 | 7 | 2026-01-08 | 24 | 2 | 35
67 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-18 | 5 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 5 | 2025-12-20 | 2026-01-06 | 7 | 2026-01-06 | 2026-01-14 | 7 | 2026-01-15 | 25 | 1 | 35
68 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 5 | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 5 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 7 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 7 | 2026-01-22 | 15 | 1 | 36
69 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 5 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 5 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 7 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 7 | 2026-01-29 | 15 | 1 | 26
Date
: 22-Nov-2025